## Sheet1
NO | CATATAN | STATUS
Sabtu, 25-04-15
1 | Print out / Laporan | ON PROGRESS
2 | 1. per rw, per kegiatan. | ON PROGRESS
3 | 2. Tiap status perencanaan, progress, hasil. | ON PROGRESS
4 | 3. Surat Usulan (word), Lampiran (foto data awal dan Dokumen pendukung), | ON PROGRESS
5 | 4. Di print ke excel juga | ON PROGRESS
6 | profil | ON PROGRESS
7 | 1. tambah tupoksi | OK
8 | beranda | ON PROGRESS
9 | 1. Munculkan rekapitulasi (jml usulan, jml kegiatan per rw) pakai diagram atau bar | ON PROGRESS
10 | -- | ON PROGRESS
11 | Dashbord | ON PROGRESS
12 | 1. di dashbord, munculkan hanya rekapan jumlah UMKM | ON PROGRESS
13 | 2. Jumlah per RW | ON PROGRESS
14 | -- | ON PROGRESS
15 | Hak akses (Level) | ON PROGRESS
16 | DKP = MCK, spetictank komunal dan biasa, sumur dangkal dan resapan | OK
17 | PU = drainase, jalan, sisanya | ON PROGRESS
18 | Admin = semua | OK
19 | level RW : hanya bisa masuk pada data yang ada RW tersebut | ON PROGRESS
20 | -- | ON PROGRESS
21 | Koordinat | ON PROGRESS
22 | -- | ON PROGRESS
23 | UMKM dan Ekonomi di entry dan tampilkan. Di sort berdasarkan RW dan kegiatan | OK
24 | UMKM ada di menu public (tidak kuning dimunculkan) | OK
25 | Minimarket (tidak kuning dimunculkan) | OK
26 | Menu Admin : Nama - nama perusahaan.xls | ON PROGRESS
27 | Rumah KOS dan Toko : Rekapitulasi per RW | OK
40 | Ja klo pas nu backproses nya halaman awal na aya nu gini abis login. bisa icon na meh teu langsung masuk | OK
41 | Jadi aya data pembangunan | OK
42 | Ekonomi | OK
43 | Statistik/grafik | OK
44 | Laporan | OK
46 | Terus program kegiatan ga usah paling tupoksi aja gantinya yang dimasukin | OK
47 | Terus untuk entri data entri kaya kedalaman. Lebar. Panjang. Harus bisa pakai satuan 0.5m atau 0.6 m itu masih harus bulat satuan na | OK
48 | Terus untuk peta nya klo bisa setelah di entri koordinat nya pas di liat biar ga tumpang tindih. Jadi klo bisa drainase di tampilin drainase aja. Klo jalan jalan aja za | OK
49 | Terus klo untuk print surat usulan di masukin nya mending tambah menu lagi aja buat print surat usulan tea di sini | OK
50 |  | ON PROGRESS
51 | Pas yang di perencanaan nya | OK
52 |  | ON PROGRESS
53 | Terus za di struktur pegawai tea. Pang hapusin pa adeng sapturi udah alm | OK
55 | Nomor 3 | OK
57 | Jadi pns nya ada 13 orang | OK
60 | Iya paling warna jalan sama drainase garis na di bedain aja | OK
66 | Terus ukuran garis nya klo jalan rada tebel. drainase rada tipis | OK
67 |  | ON PROGRESS
68 | Klo yg surat usulan..pilih dlu rw, kegiatan nya..baru cetak ya pak? | OK
69 |  | ON PROGRESS
70 | Ada 2 za icon dulu pas di buka icon masuk menu pembangunan | OK
76 | Surat usulan rw tinggal klik baris data base yang akan di cetak langsung maasuk ka usulan | ON PROGRESS
77 | yg udah verifikasi dan ditindaklajuti | OK
78 | [4/28/2015, 03:58] Pak Devi Leuwigajah: Za yang artesis menu nya belum ada paling di tambahin jumlah pengguna aja klo artesis | ON PROGRESS
79 | [4/28/2015, 03:58] Pak Devi Leuwigajah: Blm ada isi nya masih error 404 | ON PROGRESS
80 | [4/28/2015, 04:01] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk jalan ga usah ada ketersediaan lahan za | OK
81 | [4/28/2015, 04:06] Pak Devi Leuwigajah: Dan untuk kategori jalan lebar 1-2m= jalan setapak. 2-4=jalan lingkungan. 4-12= jalan utama | OK
82 | [4/28/2015, 04:07] Pak Devi Leuwigajah: Atau untuk ketersediaan lahan untuk jalan isi nya cuma ada atau tidak aja jangan pake angka | ON PROGRESS
83 | [4/28/2015, 04:42] Pak Devi Leuwigajah: Za terus untuk posisi koordinat yang longtitude latitude nya di seragamin aja | OK
84 | [4/28/2015, 04:43] Pak Devi Leuwigajah: Jadi longtitude awal latitude awal terus longtitude akhir latitude akhir soal na jalan sama drainase beda beda bisi ke lieur entri data na | OK
85 | [4/28/2015, 04:59] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk yang "sedang dilaksanakan" kata kata nya di tambah za "sedang / akan dilaksanakan " | OK
86 | PEMBUATAN KEGIATAN LAIN-LAIN | OK
87 | MUNCULKAN PANJANG DAN LEBAR DI LAPORAN | OK
| Sabtu, 02-05-2015 | ON PROGRESS
88 | Beranda tambah berita (berita ada), gallery, grafik, | ON PROGRESS
89 | UMKM tampilkan nama | ON PROGRESS
90 | Kontak (isi no kontak) | ON PROGRESS
91 | Peta (jalan tambah panjang), satelite (dikecilin petanya biar muncul satelite) | ON PROGRESS
92 | Grafik meliputi : persentase tiap status (usulan, progress, dilaksanakan, tdk dilaksanakan), persentase jumlahnya tiap menu (artesis, dll), | ON PROGRESS
93 | Hasil print : foto dan dokumen sesuai ukuran sebenarnya, harus bisa langsung cetak tdk edit2 lagi | ON PROGRESS
94 | Laporan yg dicetak, tambah logo cimahi (kaya kop surat) | ON PROGRESS
95 | umkm (tidak usah dimunculkan kelurahan, kecamatan, kota, bermitra kesana) | ON PROGRESS
96 | Jalan 4m jalan utama | ON PROGRESS
97 | foto dalam slide : kuburan kerkof, dll. Jgn sama kaya pa rully | ON PROGRESS
98 | menu admin awal iconnya diperkecil, jadi Cuma 1 baris | ON PROGRESS
99 | berita dari walikota, peresmian | ON PROGRESS
100 | Revisi cetak surat usulan. Cetak surat dan cetak foto dipisah | ON PROGRESS
101 | Selasa, 05-05-2015
102 | [5/5/2015, 19:14] Pak Devi Leuwigajah: Za untuk menu depan na. Nu di atas kan aya beranda terus kan peta data ekonomi tambahin aja satu menu hasil pembangunan isi nya sama dengan hasil pembangunan nu ada di back proses
103 | [5/5/2015, 19:16] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk peta nama nya jadi "peta pembangunan"
104 | [5/5/2015, 19:23] +62 857-2123-3926: Iya siap pak..klo hasil pembangunan yg menu apa pak?
105 | [5/5/2015, 19:23] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk komunal sama di artesis di tambahin parameter nya jenis kontur tanah jadi nantinya ada dataran rendah atau tinggi
106 | [5/5/2015, 19:24] Pak Devi Leuwigajah: Dari hasil yang dilaksanakan isi nya
107 | [5/5/2015, 19:25] Pak Devi Leuwigajah: Jadi yang di publish hanya hasil pembangunan saja di halaman public nya
108 | [5/5/2015, 19:25] Pak Devi Leuwigajah: Kaya kemaren ekonomi aja
109 | [5/5/2015, 19:26] Pak Devi Leuwigajah: Paling klo bisa ada menu darainase artesis dll
110 | [5/5/2015, 19:26] Pak Devi Leuwigajah: Di hasil pembangunan nya
111 | [5/5/2015, 19:27] Pak Devi Leuwigajah: Paling data sama foro
112 | [5/5/2015, 19:27] Pak Devi Leuwigajah: Foto
113 | [5/5/2015, 19:39] Pak Devi Leuwigajah: Data nya cukup sama kaya di ringkasan aja jangan yang detail nya
114 | [5/5/2015, 19:40] Pak Devi Leuwigajah: Foto hasil penbangunan jg ada di galeri bawah itu