## Sheet1
NO | CATATAN | STATUS
Sabtu, 25-04-15
1 | Print out / Laporan | ON PROGRESS
2 | 1. per rw, per kegiatan. | ok
3 | 2. Tiap status perencanaan, progress, hasil. | ok
4 | 3. Surat Usulan (word), Lampiran (detail kegiatan,foto data awal dan Dokumen pendukung), | ON PROGRESS
6 | profil | ON PROGRESS
7 | 1. tambah tupoksi | OK
8 | beranda | ok
9 | 1. Munculkan rekapitulasi (jml usulan, jml kegiatan per rw) pakai diagram atau bar | ON PROGRESS
10 | -- | ON PROGRESS
11 | Dashbord | ON PROGRESS
12 | 1. di dashbord, munculkan hanya rekapan jumlah UMKM | ON PROGRESS
13 | 2. Jumlah per RW | ON PROGRESS
14 | -- | ON PROGRESS
15 | Hak akses (Level) | ON PROGRESS
16 | DKP = MCK, spetictank komunal dan biasa, sumur dangkal dan resapan | OK
17 | PU = drainase, jalan, sisanya | ON PROGRESS
18 | Admin = semua | OK
19 | level RW : hanya bisa masuk pada data yang ada RW tersebut | ON PROGRESS
20 | -- | ON PROGRESS
21 | Koordinat | ON PROGRESS
22 | -- | ON PROGRESS
23 | UMKM dan Ekonomi di entry dan tampilkan. Di sort berdasarkan RW dan kegiatan | OK
24 | UMKM ada di menu public (tidak kuning dimunculkan) | OK
25 | Minimarket (tidak kuning dimunculkan) | OK
26 | Menu Admin : Nama - nama perusahaan.xls | ok
27 | Rumah KOS dan Toko : Rekapitulasi per RW | OK
40 | Ja klo pas nu backproses nya halaman awal na aya nu gini abis login. bisa icon na meh teu langsung masuk | OK
41 | Jadi aya data pembangunan | OK
42 | Ekonomi | OK
43 | Statistik/grafik | OK
44 | Laporan | OK
46 | Terus program kegiatan ga usah paling tupoksi aja gantinya yang dimasukin | OK
47 | Terus untuk entri data entri kaya kedalaman. Lebar. Panjang. Harus bisa pakai satuan 0.5m atau 0.6 m itu masih harus bulat satuan na | OK
48 | Terus untuk peta nya klo bisa setelah di entri koordinat nya pas di liat biar ga tumpang tindih. Jadi klo bisa drainase di tampilin drainase aja. Klo jalan jalan aja za | OK
49 | Terus klo untuk print surat usulan di masukin nya mending tambah menu lagi aja buat print surat usulan tea di sini | OK
51 | Pas yang di perencanaan nya | OK
53 | Terus za di struktur pegawai tea. Pang hapusin pa adeng sapturi udah alm | OK
55 | Nomor 3 | OK
57 | Jadi pns nya ada 13 orang | OK
60 | Iya paling warna jalan sama drainase garis na di bedain aja | OK
66 | Terus ukuran garis nya klo jalan rada tebel. drainase rada tipis | OK
68 | Klo yg surat usulan..pilih dlu rw, kegiatan nya..baru cetak ya pak? | OK
70 | Ada 2 za icon dulu pas di buka icon masuk menu pembangunan | OK
76 | Surat usulan rw tinggal klik baris data base yang akan di cetak langsung maasuk ka usulan | ON PROGRESS
77 | yg udah verifikasi dan ditindaklajuti | OK
78 | [4/28/2015, 03:58] Pak Devi Leuwigajah: Za yang artesis menu nya belum ada paling di tambahin jumlah pengguna aja klo artesis | ok
79 | [4/28/2015, 03:58] Pak Devi Leuwigajah: Blm ada isi nya masih error 404 | ok
80 | [4/28/2015, 04:01] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk jalan ga usah ada ketersediaan lahan za | OK
81 | [4/28/2015, 04:06] Pak Devi Leuwigajah: Dan untuk kategori jalan lebar 1-2m= jalan setapak. 2-4=jalan lingkungan. 4-12= jalan utama | OK
82 | [4/28/2015, 04:07] Pak Devi Leuwigajah: Atau untuk ketersediaan lahan untuk jalan isi nya cuma ada atau tidak aja jangan pake angka | ok
83 | [4/28/2015, 04:42] Pak Devi Leuwigajah: Za terus untuk posisi koordinat yang longtitude latitude nya di seragamin aja | OK
84 | [4/28/2015, 04:43] Pak Devi Leuwigajah: Jadi longtitude awal latitude awal terus longtitude akhir latitude akhir soal na jalan sama drainase beda beda bisi ke lieur entri data na | OK
85 | [4/28/2015, 04:59] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk yang "sedang dilaksanakan" kata kata nya di tambah za "sedang / akan dilaksanakan " | OK
86 | PEMBUATAN KEGIATAN LAIN-LAIN | OK
87 | MUNCULKAN PANJANG DAN LEBAR DI LAPORAN | OK
| Sabtu, 02-05-2015 | ON PROGRESS
88 | Beranda tambah berita (berita ada), gallery, grafik, | ON PROGRESS
89 | UMKM tampilkan nama | ok
90 | Kontak (isi no kontak) | ok
91 | Peta (jalan tambah panjang), satelite (dikecilin petanya biar muncul satelite) | ok
92 | Grafik meliputi : persentase tiap status (usulan, progress, dilaksanakan, tdk dilaksanakan), persentase jumlahnya tiap menu (artesis, dll), | ON PROGRESS
93 | Hasil print : foto dan dokumen sesuai ukuran sebenarnya, harus bisa langsung cetak tdk edit2 lagi | ON PROGRESS
94 | Laporan yg dicetak, tambah logo cimahi (kaya kop surat) | ON PROGRESS
95 | umkm (tidak usah dimunculkan kelurahan, kecamatan, kota, bermitra kesana) | ok
96 | Jalan 4m jalan utama | ok
97 | foto dalam slide : kuburan kerkof, dll. Jgn sama kaya pa rully | ok
98 | menu admin awal iconnya diperkecil, jadi Cuma 1 baris | ok
99 | berita dari walikota, peresmian | ok
100 | Revisi cetak surat usulan. Cetak surat dan cetak foto dipisah | ON PROGRESS
101 | Selasa, 05-05-2015 | ON PROGRESS
102 | [5/5/2015, 19:14] Pak Devi Leuwigajah: Za untuk menu depan na. Nu di atas kan aya beranda terus kan peta data ekonomi tambahin aja satu menu hasil pembangunan isi nya sama dengan hasil pembangunan nu ada di back proses | ok
103 | [5/5/2015, 19:16] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk peta nama nya jadi "peta pembangunan" | ok
104 | [5/5/2015, 19:23] +62 857-2123-3926: Iya siap pak..klo hasil pembangunan yg menu apa pak? | ok
105 | [5/5/2015, 19:23] Pak Devi Leuwigajah: Terus untuk komunal sama di artesis di tambahin parameter nya jenis kontur tanah jadi nantinya ada dataran rendah atau tinggi | ok
106 | [5/5/2015, 19:24] Pak Devi Leuwigajah: Dari hasil yang dilaksanakan isi nya | ON PROGRESS
107 | [5/5/2015, 19:25] Pak Devi Leuwigajah: Jadi yang di publish hanya hasil pembangunan saja di halaman public nya | ON PROGRESS
108 | [5/5/2015, 19:25] Pak Devi Leuwigajah: Kaya kemaren ekonomi aja | ON PROGRESS
109 | [5/5/2015, 19:26] Pak Devi Leuwigajah: Paling klo bisa ada menu darainase artesis dll | ON PROGRESS
110 | [5/5/2015, 19:26] Pak Devi Leuwigajah: Di hasil pembangunan nya | ON PROGRESS
111 | [5/5/2015, 19:27] Pak Devi Leuwigajah: Paling data sama foro | ON PROGRESS
112 | [5/5/2015, 19:27] Pak Devi Leuwigajah: Foto | ON PROGRESS
113 | [5/5/2015, 19:39] Pak Devi Leuwigajah: Data nya cukup sama kaya di ringkasan aja jangan yang detail nya | ON PROGRESS
114 | [5/5/2015, 19:40] Pak Devi Leuwigajah: Foto hasil penbangunan jg ada di galeri bawah itu | ON PROGRESS
115 | Paling nanti di buat usulan ke pemkot yang di bagian verifikasi berarti item na surat usulan data teknis kaya pajang lebar ketersediaan lahan dll tapi di lembar terpisah. Foto. Dan doc pendukung tea. Tapi jadi na 4 lembar | ON PROGRESS
116 | Za klo peta nya ada mode pencarian gt bisa? Jadi ga menampilkan aja yang di bagian public halaman depan | ON PROGRESS
117 | Tapi klo buat air bersih sama septictank ada parameter tambahan lupa dari pertama teh. Jumlah pengguna na ga masuk | ok
118 | Za punten pang buat keun bisnis proses dari program na dalam bentuk flowchart atau bagan jg boleh cm selembar aja. | ON PROGRESS
119 | ⁠⁠Ja untuk gambar di web na nu di jadii gambar depan foto pager ini aja za terus yang jembatan pemkot di hapus aja gantinya foto gajah ini | ok
120 | [5/13/2015, 00:41] Pak Devi Leuwigajah: Za barusan udah dikirim data yang hasil pembangunan sama yang akan di bangun 2015. Cobain aja dulu tar klo ada yanh aneh peta nya kasi tau
121 | [5/13/2015, 00:42] Pak Devi Leuwigajah: Itu kelemahan peta nya klo ada belokan susah jadi cuma bisa lurus aja
122 | [5/13/2015, 00:42] Pak Devi Leuwigajah: Untuk jalan sama drainase
123 | [5/13/2015, 18:09] Pak Devi Leuwigajah: Za gimana kemaren udah bisa di masukin data base yang di email nya? | ok
124 | [5/13/2015, 18:09] Pak Devi Leuwigajah: Ada yang aneh ga koordinat nya
125 | Terus za ini data usulan dah mulai ada. Yang di masukinnya nanti di exel berdasrkan kegiatan aja jadi dari rw.01 sampe 20
Sabtu, 15 Mei 2015
128 | Input data hasil pembangunan | ok
129 | Surat usulan di Data Awal dan Verfikasi saja | ok
130 | Dalam Peta Pembangunan isinya hanya Hasil Pembangunan | ok
131 | Bug di Jalan, titik koordinat kosong | ok
132 | Ubah edit foto masih bug | not
133 | Posisi logo atau gambar cimahi di benerin lagi, biar ga halangin gambar pas slide | ok
134 | Kata-kata di slide, ubah jadi berita | ok
135 | bisa cetak surat usulan, file rincian kegiatan (semua) | not
136 | di umkm: ditampilkan nama, hapus kelurahan, kecamatan, kota | ok
137 | gallery di link sama hasil2 pembangunan | ok
138 | perbaikan bug foto dan dokumen
139 | database di hapus, diganti dengan data2 yang baru | ok
| kata-kata di bawah blog di hapus | ok
| [5/25/2015, 16:08] Pak Devi Leuwigajah: Za lupa tadi teh kan di kolom keterangan ada ok ok di hapus weh lupa itu bekas nandain foto | ok
| [5/25/2015, 16:08] +62 857-2123-3926: Oia yg keterangan itu ya..iya siap pak nnti d hapus.. | ok
| [5/25/2015, 16:10] Pak Devi Leuwigajah: Terus za dinu hasil pembangunan bagian drainase rw.08 rt.08 harus na foto na nu udah dibperbaiki na nu di masukin na za | ok
| [5/25/2015, 16:13] +62 857-2123-3926: Disaya fotonya yg itu pak.. | ok
| [5/25/2015, 16:15] Pak Devi Leuwigajah: Ada yang satu lagi | ok
| [5/25/2015, 16:16] +62 857-2123-3926: Wah ada Pak.. Boleh dikirimin pak.. | ok
| [5/25/2015, 16:30] Pak Devi Leuwigajah: Iya tar di email. Terus nu data awal baros pasar drainase itu foto nya yang rw.07 za yang data rw.01 yang ada tembok nya | ok
| [5/25/2015, 16:32] +62 857-2123-3926: Iya pak..nnti skalian di benerin.. | ok
| [5/25/2015, 16:44] Pak Devi Leuwigajah: Sipp | ok
| [5/25/2015, 16:57] Pak Devi Leuwigajah: Dari yang data validasi lapangan mah udah za paling cuma tinggal nu sumur resapan rw.09 ga muncul foto na aja | ok
| [5/25/2015, 16:57] Pak Devi Leuwigajah: Kan ada 4 yang 3 ga muncul | ok
| [5/25/2015, 16:59] Pak Devi Leuwigajah: Klo yang bagian akan/sedang dlaksanakan yang ga keluar foto nya yang di drainase gg pertamina rw.04 | ok
| [5/25/2015, 17:01] Pak Devi Leuwigajah: Yang cibogo juga ga muncul di drainase akan dilaksanakan | ok
| [5/25/2015, 17:03] Pak Devi Leuwigajah: Za di drainase yang akan dilaksanakan di revisi aj semua kecuali yang poral kihapit barat udah bener | ok
| [5/25/2015, 17:07] +62 857-2123-3926: Di revisi nya gman pak? | ok
| [5/25/2015, 17:09] Pak Devi Leuwigajah: Foto nya ga keluar za sama yang rw .08 nya bukan yang itu za | ok
| [5/25/2015, 17:09] Pak Devi Leuwigajah: Foto nya aja | ok
| [5/25/2015, 17:09] Pak Devi Leuwigajah: Tar dikirim lagi ya yang rw.08 nya | ok
| [5/25/2015, 17:10] Pak Devi Leuwigajah: Di bagian yang sedang/akan dilaksanakan ya | ok
| [5/25/2015, 17:10] +62 857-2123-3926: Klo yg di bapa itu perencanaan ya? | ok
| [5/25/2015, 17:10] +62 857-2123-3926: Eh pelaksanaan? | ok
| [5/25/2015, 17:11] Pak Devi Leuwigajah: Yang akan dilaksanakan za | ok
| [5/25/2015, 17:12] Pak Devi Leuwigajah: Klo yang pertama tadi yang udah dikirim lewat emain pertama yang perencanaan / validasi lapangan | ok
| [5/25/2015, 17:13] Pak Devi Leuwigajah: Sekarang dikirim lagi foto yang drainase yg sedan/ akan dilaksanakan | ok